ŠIAULIŲ R. KUŽIŲ MOKYKLOS SOCIALINĖS PARTNERYSTĖS TINKLAVEIKOS IR KOMUNIKACIJOS UTA PLANAS

**Tikslas:** užtikrinti pasirengimo UTA komunikaciją, tinklaveiką.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Priemonės** | **Įgyvendinimo**  **terminas** | **Atsakingas** | **Rezultatas** |
| 1. | Socialinės partnerystės tinklaveikos ir komunikacijos plano rengimas ir jo pristatymas . | 2022 m. spalis | Pavaduotojas ugdymui | Sukurtas socialinės partnerystės planas |
| 2. | Mokyklos bendruomenės ir socialinių partnerių supažindinimas su  pasirengimu įgyvendinti UTA. | 2022 m.  lapkritis | UTA  komandos atstovai | 100 proc. mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų, tėvai ir mokiniai informuoti apie UTA procesus. Apie UTA procesus supažindinta  internetinėje svetainėje, dienyne, socialiniuose tinkluose ir kt. |
| 3. | UTA koordinavimo komandos pasitarimai. | 2022–2024 m. | Administracija | UTA koordinavimo komandos pasidalijimas aktualijomis ir naujienomis. |
| 4. | Bendradarbiavimas su Kvalifikacijos tobulinimo centrais, patirties sklaida. | 2022–2024 m. | Administracija | Nuolatinė mokymų ir seminarų paieška, jų organizavimas. |
| 6. | Informacijos, susijusios su UTA, viešinimas, renginių organizavimas (mokymai, susitikimai, posėdžiai ir kt.) | 2022–2023 m. | UTA komanda | Kiekvieną mėnesį viešinti gimnazijos svetainėje, socialiniuose tinkluose, dienyne ir kt. |
| 7. | Tėvų švietimas UTA, įtraukiojo ugdymo tema. | 2022–2023 m. | Pavaduotojas ugdymui | Pristatymas tėvams mokyklos interneto svetainėje, tėvų klasių susirinkimuose . |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. | Mokinių švietimas UTA, įtraukiojo ugdymo tema. | 2022–2023 m. | Pavaduotojas ugdymui | Pristatymas mokiniams mokyklos interneto  svetainėje, socialiniuose tinkluose, klasės  valandėlių metu. |
| 9. | Tikslinių grupių duomenų bazių (pamokų planų, scenarijų pavyzdžių, kompetencijų  žemėlapių ir t.t.) kaupimas. | 2022–2024 m. | Metodinių grupių  pirmininkai | Mokytojai dalijasi patirtimi, kuria pamokų scenarijus, užduočių situacijas, kompetencijų žemėlapius ir t.t.) |
| 10. | Ataskaitų apie UTA įgyvendinimą  pateikimas, aptarimas, tobulintinų sričių nusimatymas. | 2022–2024 m. | Pavaduotojas ugdymui | Susirinkimai, posėdžiai, informacija gimnazijos svetainėje, socialiniuose tinkluose, dienyne ir kt. |
| 11. | Bendradarbiavimas su kitomis mokyklomis ir švietimo įstaigomis. | 2022–2024 m. | Administracija UTA komanda | Mokytojai dalijasi patirtimi. |
| 12. | Individualus atnaujintų bendrojo ugdymo BP nagrinėjimas ir naujovių aptarimas metodinių grupių posėdžiuose. | 2022–2023 m. | Metodinių grupių  pirmininkai | Mokytojai dalijasi patirtimi, prisiima  atsakomybę už atnaujintų ugdymo programų diegimą gimnazijoje. |
| 13. | Kitų šalių ugdymo turinio reformos įgyvendinimo patirties sklaida. | 2022–2023 m. | Dalykų mokytojai | Prisiimta atsakomybė už ugdymo turinio atnaujinimo diegimą, supažindinta su kitų šalių patirtimi. |